## Matriz de Interesados
DOCUMENTACIÓN DE STAKEHOLDERS (MATRIZ DE INTERESADOS)
Proyecto: Chatbot de Soporte Genérico (Alloxentric)
N° | Stakeholder / Interesado | Nivel de Influencia | Nivel de Interés | Requerimientos Principales | Estrategia de Comunicación
1 | Profesor Guía / Comisión Evaluadora (Duoc UC) | Alto | Alto | Cumplimiento del plan de trabajo académico, entregas documentales a tiempo (actas, estados de avance), justificación técnica de la arquitectura y defensa exitosa en las presentaciones. | Reportes periódicos mediante "Estados de Avance", validación de hitos en clases y revisión constante del portafolio.
2 | Administrador de Plataforma / Sponsor del Proyecto (Alloxentric) | Alto | Alto | Plataforma multi-tenant segura, control estricto de las API Keys de DeepSeek cifradas, dashboards globales con consolidado de consumo de tokens por período y fichas de empresa cliente. | Reuniones de demostración (Demos) al final de cada iteración o fase del proyecto, envío de Actas de Reunión con acuerdos técnicos y entrega formal de la documentación técnica y de despliegue.
3 | Administradores de Empresa (Clientes iniciales: WellQ, Directa, Dani27001) | Medio/Alto | Alto | Módulo de administración intuitivo (claro/oscuro, multiidioma) para subir documentos (PDF, Word, etc.), editar preguntas frecuentes (FAQ) con sugerencias de IA, y configurar sus agentes de bot (técnico y comercial). | Entrega del manual de usuario del módulo de administración, ambiente de pruebas (marcha blanca) para calibrar sus bases de conocimiento y recolección de feedback mediante encuestas.
4 | Agentes Humanos de Soporte | Bajo | Alto | Una consola de agente eficiente que muestre colas en vivo y tickets, que entregue la transcripción completa con el motivo de la derivación y ofrezca respuestas sugeridas por el motor RAG para facilitar su gestión. | Pruebas de usabilidad de la consola de agente, sesiones de capacitación funcional y canal directo para reportar errores (bugs) o sugerir mejoras en la interfaz.
5 | Usuarios Finales de los Productos SaaS | Bajo | Alto | Respuestas precisas en lenguaje natural y en su idioma (español, inglés o portugués), disponibilidad omnicanal (chat web embebido y WhatsApp) y transición sin fricción a un humano si el bot falla. | Interfaz de usuario clara en el widget, mensajes automáticos del bot explicando su alcance, opción de dejar una valoración al cierre de la interacción y notificaciones de seguimiento de tickets por el mismo canal.

## Leyenda y Clasificación
LEYENDA — NIVELES DE INFLUENCIA E INTERÉS
Nivel | Color | Estrategia recomendada (Matriz Poder-Interés)
Alto Interés / Alto Influencia |  | Gestionar de cerca (Manage Closely) — comunicación constante y participación activa en decisiones.
Medio/Alto Interés o Influencia |  | Mantener satisfecho / informado según corresponda.
Medio |  | Monitorear con comunicación periódica.
Bajo Influencia / Alto Interés |  | Mantener informado (Keep Informed) — comunicación simple y oportuna.